## Página1
ID | Descrição do Risco | Probabilidade (P) 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Impacto(I) 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto | Fator de Risco (P) X (I) | Ação -Evitar -Mitigar | Como? | Impacto
1 | Falta de comunicação | 2 | 3 | 6 | Evitar | Incentivar a comunicação, utilização da ferramenta de gestão e integração do grupo. | Alto (3) | 3 | 6 | 9
2 | Falta de conhecimento técnico específico | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Se dedicar no aprendizado e ajudar quem possue mais dificuldades. | Médio (2) | 2 | 4 | 6
3 | Nervosismo na apresentação | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Ensaiar a apresentação, treinar e fazer meditação. | Baixo (1) | 1 | 2 | 3
4 | Atraso na entrega | 1 | 3 | 3 | Evitar | Fazer um bom planejamento de tempo através da medição do esforço necessário para realização das tarefas e alinha-las com as sprints. |  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
5 | Perda de um integrante | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Ter backup de todos os arquivos na nuvem; todos os integrantes estarem alinhados e dominarem todas as etapas do projeto. |  | Probabilidade