## Planilha1
BACKLOG REFINADO
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | PRIORIDADE | FIBONACCI | SPRINT
☆ HOME PAGE | Tela Inicial onde o usuário terá a primeira impressão de nosso Website, que apresentará nossa empresa e o que ela faz. | Essencial | Alta | 8 | Sprint1
☆ SIMULADOR FINANCEIRO | Simulador que calcula o valor que o cliente pode passar a ganhar utilizando nosso serviço. | Essencial | Alta | 5 | Sprint1
☆ CADASTRO | Tela de Cadastro em que o usúario se cadastra fornecendo: Seu Nome, Sobrenome, Nome da Empresa, Endereço do Estacionamento, Numero de Vagas, CNPJ, Email e Senha. | Essencial | Alta | 13 | Sprint1
☆ LOGIN | Tela de Login em que o usúario se loga utilizando: Email/CNPJ e Senha. | Essencial | Alta | 13 | Sprint1
☆ GRÁFICOS | Plotar um Gráfico com os dados armazenados no BD e fazer a lógica dos mesmos. | Essencial | Alta | 13 | Sprint3
☆ MÉTRICAS ESTATÍSTICAS | Trazer informações de maior movimento, vagas mais ocupadas e de maior procura. | Essencial | Alta | 13 | Sprint3
☆ ALERTAS | Emitir alertas através do ChartJS sobre históricos, problemas, etc... | Essencial | Alta | 13 | Sprint3
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | Área designada para a aquisição dos serviços através de planos customizados. | Importante | Média | 13 | Sprint3
CONTATO | Área no website designada para realizar o contato entre o cliente e o produto. | Importante | Alta | 13 | Sprint2
PERFIL | Customizar o perfil de acesso do usuário, pondendo adicionar fotos, alterar informações, etc... | Importante | Alta | 13 | Sprint3
SUPORTE | Tela que provem dados para entrar em contato com a equipe de suporte e assistência técnica. | Importante | Baixa | 13 | Sprint2
CONFIGURAÇÃO | Escolher diversos layouts para o gráfico, customizável para o usuário final. | Desejável | Alta | 21 | X
INSIGHTS | POPUPS com dicas para o cliente poder aumentar ainda mais seu fluxo de clientes. | Desejável | Média | 13 | X
PLANTA DO ESTACIONAMENTO | Mapa com a planta do estacionamento indicando as saídas para os usuários. | Desejável | Baixa | 21 | X
SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO DE VAGAS | Visualizador para os clientes que indica as vagas livres/ocupadas em tempo real. | Desejável | Baixa | 21 | X
SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE VAGAS | Indicar outros estabelecimentos próximos quando um parceiro estiver lotado. | Desejável | Baixa | 21 | X
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | PRIORIDADE | FIBONACCI | SPRINT
☆ UTILIZAÇÃO DO ARDUINO E SENSOR | Montagem de circuito lógico. | Essencial | Alta | 13 | Sprint2
☆ OBTENÇÃO DOS DADOS | Realizar a montagem do sensor no arduíno e direcionar os dados ao BD. | Essencial | Alta | 8 | Sprint2
☆ MODELAGEM LÓGICA | Modelagem lógica do banco de dados que define as tabelas, seus atributos, a dependencia e o relacionamentos entre elas. | Essencial | Alta | 5 | Sprint1
☆ SCRIPT DB | BDA codificado em SQL, para armazenar os dados dos sensores e registro do projeto | Essencial | Alta | 8 | Sprint2
☆ INTEGRAÇÃO DA API | Irá realizar a integração dos dados com o BD ao site em tempo real, plotando um gráfico interativo ao usuário. | Essencial | Alta | 21 | Sprint3
☆ LER DADOS | BDA codificado em SQL, para ler os dados dos sensores e registro do projeto | Essencial | Alta | 13 | Sprint2
☆ GRAVAR DADOS | BDA codificado em SQL, para armazenar os dados dos sensores e registro do projeto | Essencial | Alta | 8 | Sprint2
BANCO DE DADOS (SCRIPT - GRAVAR) | BDA codificado em SQL, para armazenar os dados dos sensores e registro do projeto | Essencial | Alta | 8 | Sprint4
BANCO DE DADOS (SCRIPT - GRAVAR) | BDA codificado em SQL, para armazenar os dados dos sensores e registro do projeto | Essencial | Alta | 8 | Sprint5
BANCO DE DADOS (SCRIPT - GRAVAR) | BDA codificado em SQL, para armazenar os dados dos sensores e registro do projeto | Essencial | Alta | 8 | Sprint6
BANCO DE DADOS (SCRIPT - GRAVAR) | BDA codificado em SQL, para armazenar os dados dos sensores e registro do projeto | Essencial | Alta | 8 | Sprint7
BANCO DE DADOS (SCRIPT - GRAVAR) | BDA codificado em SQL, para armazenar os dados dos sensores e registro do projeto | Essencial | Alta | 8 | Sprint8